Комплексный план действий ГБОУ СОШ № 1245 по реализации Государственной программы города Москвы

«Развитие столичного образования города Москвы»

на 2012 - 2014 годы

| Раздел программы: Общее образование |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Мероприятие программы | Ключевое событие | Ответственный исполнитель, контактные данные | Начало реализации | Окончание работы | Ожидаемый результат | Ключевые показатели исполнения (% выполнения работы, охвата) |
| 1 | Укрепление кадрового потенциала: административно-управленческого персонала; педагогического персонала | Повышение квалификации по программам: - основанным на рамке профессиональных компетенций; - ФГОС нового поколения - организация педагогических практик студентов МГПУ, МГОУ | Директор Кохендерфер Ю.В. 387-22-22 Зам. директора по УВР II-III ст. Можаева В.В. 387-21-09 Зам. директора по УВР Варфоломеева Е.П. 387-21-09 | 01.01.2012 | 31.12.2013 | Обеспечение потребности в квалифицированных кадрах Профессиональная переподготовка | 80% АУП, прошедшего в текущем периоде повышение квалификации 50% ПП, прошедшего в текущем периоде повышение квалификации Привлечение молодых специалистов |
| 2 | Формирование и реализация механизмов обеспечения доступности качественных образовательных услуг общего образования детям с ограниченными возможностями здоровья, преемственности и непрерывности их психолого-педагогического сопровождения | Организация дистанционного обучения для детей с ОВЗ; Разработка индивидуальных учебных планов; Психолого-педагогическое консультирование обучающихся и их родителей | Зам. директора по УВР II-III ст. Можаева В.В. 387-21-09 Психолог Ланцева Н.Л., 387-22-22 | 01.01.2012 | 31.12.2014 | Доля педагогического персонала, осуществляющих дистанционное обучение в соответствии со стандартами качества образовательных услуг детям с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе педагогического персонала, % | 100 % детей с ОВЗ обеспечен доступ к базовым образовательным услугам общего образования ; 100 % детей с ОВЗ обеспечен доступ к услугам психолого-педагогической помощи, в общем числе обучающихся |
| 3 | Удовлетворение потребностей населения в получении услуг общего образования | Мониторинг по выявлению потребностей; Предоставление возможности учащимся старших классов школы выбора профильного курса из всех предметных областей | Зам. директора по УВР II-III ст. Можаева В.В. 387-21-09 | 01.01.2012 01.09.2012 | 31.12.2014 | 80 % удовлетворенности потребностей населения | 80% учащихся старших классов школы предоставлена возможность выбора профильного курса из всех предметных областей |
| 4 | Обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях через капитальный и текущий ремонт, приобретение оборудования, учебников и учебно-наглядных пособий. | Оснащение учебным оборудованием и учебниками; Организация игровой зоны для ГПД; Капитальный и текущий ремонт; | Директор Кохендерфер Ю.В. 387-22-22 Завхоз Репкина М.Л. 387-21-18 | 01.01.2012 | 31.08.2014 | Материальная база школы соответствует предъявляемым требованиям к условиям ведения образовательного процесса | 100% оснащения учебным оборудованием; 90 % соответствия требованиям «Московского стандарта качества образования» 100% выполнение работ по текущему ремонту |
| 5 | Реализация вариативных моделей дополнительного образования, обновление содержания дополнительного образования в соответствии с потребностями населения и задачами городского развития. | Обновление содержания дополнительного образования | Зам. директора по УВР I ст. Куликова А.А. 387-21-09; Зам. директора по ВР Воронкина И.Л. 387-22-22 | 01.09.2012 | 31.08.2014 | Предоставление широкого спектра услуг дополнительного образования | 80 % детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору (не менее трех доступных предложений из разных областей знаний и сфер деятельности) получать доступные качественные услуги дополнительного образования |
| 6 | Обеспечение возможностей выбора форм получения общего образования (семейное образование, экстернат) и повышение их эффективности через совершенствование нормативного регулирования, информационную и методическую поддержку. | Общешкольное родительское собрание по формам получения образования Разработка индивидуальных образовательных программ по формам обучения | Зам. директора по УВР II-III ст. Можаева В.В. 387-21-09 | 01.09.2012 | 31.12.2014 | Система нормативного регулирования, информационной и методической поддержки реализации альтернативных форм получения образования | 100% обеспечение информированности родителей Обеспечение доступности базовых образовательных услуг |
| 7 | Формирование механизмов обеспечения высокого качества общего образования через введение новых Федеральных государственных образовательных стандартов начального, основного и полного общего образования, разработку и внедрение московского стандарта качества общего образования. | Реализация программы ФГОС НОО Создание программно - методического обеспечения введения ФГОС Разработка ООП основного и полного общего образования в соответствии с ФГОС | Зам. директора по УВР I ст. Куликова А.А. 387-21-09; Зам. директора по УВР II-III ст. Можаева В.В. 387-21-09 | 01.09.2011 2012 | 31.12.2016 2014 | Внедрение московского стандарта качества начального общего образования; ООП основного и полного общего образования; | 100% соответствия требованиям «Московского стандарта качества образования» 100% |
| 8 | Социальная и культурная интеграция детей мигрантов | Организация клубных дней по программе художественно – эстетического воспитания детей и исследовательские проекты; | Зам. директора по ВР Воронкина И.Л. 387-22-22 | 01.01.2012 | 31.12.2014 | 100 % детей мигрантов, вовлеченных в программы социальной и культурной интеграции | 100% |
| 9 | Выявление и поддержка одаренных и высокомотивированных обучающихся. | Организация и проведение олимпиад, конкурсов, конференций, турниров, фестивалей, соревнований в сфере общего и дополнительного образования; Включение учащихся в проектную и исследовательскую деятельность | Зам. директора по УВР II-III ст. Можаева В.В. 387-21-09 Зам. директора по ВР Воронкина И.Л. 387-22-22 | 01.01.2012 | 31.12.2012 | Выявление, поддержка и развитие одарённых и высокомотивированных детей. Создание ситуации успешности для всех учащихся школы. Повышение социальной активности и создание инструмента для выстраивания индивидуальной траектории учащихся | 35% 100 % |
| 10 | Реализация механизмов развития кадрового потенциала системы общего образования, обеспечивающих удовлетворение потребностей в квалифицированных кадрах, реализацию ФГОС и содержательных приоритетов московской системы образования. | Обеспечение кадрами УВП Обучение педагогов на курсах повышения квалификации Аттестация рабочих мест Участие в окружных и городских семинарах, конференциях; Работа по самообразованию | Директор Кохендерфер Ю.В. 387-22-22 Маркова Р.А. 387-21-09 Григорьева С.В. 387-21-09 Зам. директора по УВР II-III ст. Можаева В.В. 387-21-09 | 01.01.2012 | 31.12.2012 | Корректировка кадрового состава Повышение профессионального мастерства педагогов Аттестация рабочих мест всех работников ОУ Повышения педагогического мастерства | 100% 50% педагогического персонала 100% 100% |
| 11 | Стимулирование высокого качества работы и профессионального развития педагогов через введение уровневых стандартов (рамок) профессиональных компетенций, новой системы оплаты труда и аттестации. | Введение НСОТ Мониторинг деятельности и оценка профессиональных компетенций педагогов Аттестация учителей Участие в конкурсах профессионального мастерства на основе независимой экспертизы с участием профессионального сообщества | Директор Кохендерфер Ю.В. 387-22-22 Зам. директора по УВР II-III ст. Можаева В.В. 387-21-09 Маркова Р.А. | 01.01.2012 | 13.12.2012 | Повышение качества работы Поддержка педагогических кадров, имеющих высокую результативность педагогической деятельности профессиональное развитие педагогов | 100% 100% 20% |
| 12 | Создание эффективной системы оценки качества общего образования с опорой на внутришкольные механизмы мониторинга качества, современные (в том числе международные) инструменты оценки образовательных достижений. | Мониторинг качества Независимый контроль знаний учащихся МЦКО; Окружной мониторинг; Статград; Итоговая аттестация 9 кл – ГИА; 11 кл – ЕГЭ | Зам. директора по УВР II-III ст. Можаева В.В. 387-21-09 | 01.01.2012 | 31.12.2012 | Функционирующая система объективной оценки качества общего образования, включающая единую информационную систему комплексного автоматизированного мониторинга | 100% обучающихся 4 кл. – 100% 7кл. – 90% 100% 9кл. – 92% в форме ГИА 100% |
| 13 | Внедрение новых финансово-экономических и организационно-управленческих механизмов, стимулирующих повышение качества образования и эффективности деятельности школы. | Разработка локальных актов по финансово-экономической деятельности школы; Выполнение плана финансово-экономической деятельности учреждения | Директор Кохендерфер Ю.В. 387-22-22 | 01.01.2012 | 31.12.2012 | Оказание образовательных услуг и выполнение работ в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг | Реализация пилотного проекта по развитию общего образования не менее 90% от целевых индикаторов |
| 15 | Повышение эффективности и индивидуализация образовательного процесса через развитие современной образовательной среды. | Оснащение кабинетов физики, химии, биологии современным оборудованием; Внедрение информационно-коммуникационных технологий в УВП; | Директор Кохендерфер Ю.В. 387-22-22 Зам. директора по УВР Можаева В.В., Куликова А.А. | 01.01.2012 | 31.12.2016 | 80% оснащение современным оборудованием | Не менее 80 % соответствия требованиям «Московского стандарта качества образования» |
| 16 | Реализация комплекса мер по обеспечению безопасности, охране и укреплению здоровья обучающихся, формированию здорового образа жизни. | Проведение профилактических мероприятий; Проведение проектных работ; лекций по охране здоровья; Организация спортивных мероприятий Санитарно-просветительская работа среди сотрудников учреждения и родителей; Мониторинг здоровья обучающихся; | Социальный педагог Артамонова Г.Е. 387-22-22; Зам.директора по ВР Воронкина И.Л.; Учителя физкультуры Крылов А.Г., Кабакова Ж.В. Медработник Борзова Л.И. | 01.01.2012 | 31.12.2014 | Внедрение стандартов по охране и укреплению здоровья; Укрепление здоровья обучающихся; | 70% детей первой и второй групп здоровья; Не менее 80% обучающихся вовлеченных в спортивные мероприятия. |
| 17 | Введение стандартов качества услуг и деятельности всех звеньев психологической службы, обеспечивающих доступность и качества психологических услуг всем участникам образовательного процесса. | Мониторинг готовности первоклассников к освоению ООП НОО; Консультирование родителей; Организация тренингов; Сопровождение ГЭП; Сопровождение выпускников при сдачи ГИА и ЕГЭ; | Психолог Ланцева Н.Л. 387-22-22 | 01.01.2012 | 31.12.2014 | Повышение численности обучающихся, получающих качественные услуги психологической помощи, соответствующие стандартам качества. | Не менее 80% обучающихся |
| 18 | Взаимодействие школы и семей обучающихся, обеспечение формационной прозрачности и обратной связи, вовлечение родителей в образовательный процесс и управление школой. | Заседания УС; Публичный доклад директора; Обновление информации на школьном сайте; Обеспечение функционирования электронного журнала; Электронная приемная; Вовлечение родительской общественности в качестве наблюдателей на ГИА и ЕГЭ | Директор Кохендерфер Ю.В. 387-22-22; Зам. директора по ИТ Шишкова М.А. 387-21-09; Зам. директора по УВР Можаева В.В. 387-21-09; | 01.01.2012 | 31.12.2014 | Обеспечение информационной прозрачности образовательной и финансовой деятельности школы | 100% информированности родительской общественности |